## Sheet1
User story
Objet | cible | durée (heures homme) | sprint | personne en charge | Importance
CRUD utilisateur + login | dev | 8 | 1 | Nicolas | Majeure
Création site vitrine | dev | 8 | 1 | Julien | Majeure
Création projet multiplatforme | dev | 8 | 1 | Anthony | Majeure
Création charte graphique Figma | dev | 8 | 1 | Thomas | Majeure
Projet github | dev | 4 | 1 | Nicolas | Mineure
gantt | dev | 4 | 1 | Federico | Mineure
cahier des charges | dev | 4 | 1 | Federico | Mineure
Documentation | dev | 4 | 1 | Julien | Mineure
Mise en place DB | dev | 4 | 1 | Nicolas | Mineure
Planning interactif | élève/prof | 8 | 2 | Julien | Majeure
Page statistiques | tous | 8 | 2 | Thomas | Majeure
Integration login API/front | tous | 8 | 2 | Anthony | Majeure
Récupération données bio | dev | 8 | 2 | Federico | Majeure
Interprétation données bio | dev | 8 | 2 | Nicolas | Majeure
espace perso | élève | 4 | 2 | Thomas | Mineure
espace perso | intervenant | 4 | 2 | Julien | Mineure
espace perso | admin | 4 | 2 | Anthony | Mineure
Page justification | élève | 4 | 2 | Julien | Mineure
NavBar | tous | 4 | 2 | Julien | Mineure
mdp oublié | tous | 4 | 2 | Thomas | Mineure
recherche reconnaissance faciale | dev | 4 | 2 | Thomas | Mineure
profile page | tous | 4 | 2 | Anthony | Mineure
Connexion api appli | tous | 4 | 2 | Anthony | Mineure
doc + schéma électrique | dev | 4 | 2 | Federico | Mineure
CRUD biométrie | dev | 4 | 2 | Nicolas | Mineure
CRUD biométrie | dev | 4 | 2 | Federico | Mineure
Update API avec transactions MySQL amélioration globale | dev | 4 | 2 | Nicolas | Mineure
Accès présence historique + actuelles | admin/prof | 4 | 3 | Julien | Mineure
Statistiques des présences | admin | 4 | 3 | Anthony | Mineure
recherche par élève | admin/prof | 4 | 3 | Thomas | Mineure
envoie email auto | admin | 4 | 3 | Nicolas | Mineure
Gestion absences manuelle | prof | 2 | 3 | Federico | Mineure
choix présence bio ou manuelle | élève | 2 | 3 | Federico
vérification état présence | élève | 2 | 3 | Thomas
Historique triable | élève | 3 | 3 | Anthony | Mineure
Suppréssion données bio | élève | 1 | 3 | Anthony
Création Borne | dev | 4 | 3 | Nicolas | Mineure
reconnaissance faciale | admin | 8 | 4 | Federico | Majeure
Borne déplaçable | admin/prof | 4 | 4 | Nicolas | Mineure
Modélisation 3D borne | dev | 4 | 4 | Federico | Mineure